Enero 2026

INFORME DE EVALUACIÓN

POA DAEH

4to Trimestre 2025

Trimestre

REPÚBLICA DOMINICANA

COORDINADO POR:

Lic. Patricia Lahoz Banks, Encargada Dpto. de Planificación y Desarrollo.

EQUIPO TÉCNICO:

Ing. Diomel García, Encargado División de Calidad en la Gestión.

Lic. Cosme Enrique Pérez, Analista de Planificación y Desarrollo.

## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) es una herramienta de planificación institucional a corto plazo que representa los resultados y tareas que las diferentes áreas de la organización se proponen llevar a cabo durante el año.

El siguiente informe muestra el nivel de cumplimiento de las metas programadas por las distintas áreas de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) del POA 2025, así como los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación. Incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional y una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua en el ejercicio de la planificación institucional.

## ASPECTOS METODOLÓGICOS

El nivel de ejecución logrado por las unidades organizativas de la DAEH ha sido calculado con la medición de los indicadores de eficacia y eficiencia, el cual muestra el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de las actividades planificadas para el trimestre, validado a través de los medios de verificación y/o evidencias presentadas por dichas unidades.

El informe muestra solo las actividades con metas programadas para el trimestre evaluado.

- Las metas con una ejecución superior a lo programado fueron valoradas con un 100% (no se consideran porcentajes mayores al 100%).

- Las actividades que no cuentan con evidencia de su ejecución fueron evaluadas con un 0%.

- Las reprogramaciones y/o eliminaciones de más de 2 actividades cuentan con una penalidad dependiendo de la cantidad de actividades programadas a ejecutar (2pts por cada actividad reprogramada, a partir de la 3ra).

- La entrega tardía del Reporte Trimestral y las evidencias cuentan con una penalidad de 3 puntos.

- Los resultados de cada área se calculan considerando el total de actividades asignadas a dicha área, esto significa que se realiza una ponderación de los resultados según la cantidad de actividades realizadas en el área correspondiente.

## DESCRIPCIÓN/RESULTADOS

## NIVEL DE EJECUCIÓN GENERAL

Nivel de cumplimiento de la Planificación Operativa de la DAEH, durante el período octubre – diciembre 2025.

95%

Actividades logradas, la planificación operativa de la DAEH del primer trimestre estuvo integrada por una programación de 125 actividades y 200 acciones programáticas, así como 1 actividad no programadas dando respuesta a 17 productos distribuidos entre las áreas de la DAEH.

En el siguiente gráfico se muestra, de manera desagregada, el nivel de ejecución de las distintas áreas de la DAEH.

## OPORTUNIDAD DE REPORTE

| Departamento | Oportuno | Tardio | No reportó |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativo y Financiero | X |  |  |
| Comunicaciones | X |  |  |
| Coordinación y Enlace con la Red de Salud | X |  |  |
| Fiscalización | X |  |  |
| Gestión de Riesgos, Preparación y Respuesta ante Desastres | X |  |  |
| Gestión Extrahospitalaria |  | X |  |
| Jurídica | X |  |  |
| Oficina de Libre Acceso a la Información | X |  |  |
| Planificación y Desarrollo | X |  |  |
| Recursos Humanos | X |  |  |
| Seguridad |  | X |  |
| Tecnología de la Información y Comunicación |  |  | X |

Nueve áreas realizaron su reporte trimestral y remisión de evidencias de manera oportuna, antes de los primeros 5 días luego de terminado el trimestre, como está establecido en el DPD-PR-001 Procedimiento de Formulación, Actualización, Monitoreo y Evaluación de la Planificación Institucional.

## NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

- DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento jurídico (DJR) es el área encargada de asesorar y representar legalmente a la institución, conformada por una estructura de cargos.

Nivel de cumplimiento del Departamento.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DJR | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- Cuatro (4) actividades y cuatro (4) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Se validaron todas las evidencias.

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

El Departamento Administrativo Financiero (DAF) supervisa y controla las actividades administrativas y financieras de la DAEH para garantizar el uso eficiente de los recursos, siguiendo normas y procedimientos establecidos. Está conformado por siente áreas organizativas:

- División de Transportación y Mantenimiento (DTM).

- División de Compras y Contrataciones (DCC).

- División Financiera (DFI).

- División de Almacén y Suministros (DAS).

- Sección de Control de Bienes (SCB).

- Sección de Servicios Generales (SSG).

- Sección de Correspondencia (SCR).

Nivel de cumplimiento del Departamento.

93%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DAF | 100% | 100% | 100% |
| DAS | 100% | 100% | 100% |
| DCC | 56% | 56% | 56% |
| DFI | 100% | 100% | 100% |
| DTR | 100% | 100% | 100% |
| SCB | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 93% | 93% | 93% |

Hallazgos

- Se evaluaron quince (15) actividades y treinta y una (31) acciones programáticas correspondientes al trimestre.

- Dos (2) actividades fueron fraccionadas debido a la falta de evidencias.

- Para mayor detalle, favor consultar los comentarios en el MEP evaluado.

- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD) tiene como objetivo asesorar a la máxima autoridad ejecutiva de la DAEH en políticas, planes y proyectos, y coordinar la formulación y evaluación de la planificación estratégica y operativa y está conformado:

- División de Calidad en la Gestión (DCG).

Nivel de cumplimiento del Departamento.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DPD | 100% | 100% | 100% |
| DCG | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- DPD; Seis (6) actividades y seis (6) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- DCG; Ocho (8) actividades y ocho (8) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- Se validaron todas las evidencias.

- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos (DRH) gestiona y controla los sistemas de recursos humanos de la DAEH, asegurando servidores motivados, eficientes y honestos, en cumplimiento con la Ley núm. 41-08 de Función Pública, para alcanzar los objetivos institucionales.

Nivel de cumplimiento del Departamento.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DRH | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- Cuarenta y cinco (45) actividades y noventa y dos (92) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Una (1) actividad no programada ejecutada.

- Las observaciones se encuentran en la Matriz de Evaluación del POA (MEP).

- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION.

El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) es el encargado de desarrollar sistemas, administrar la infraestructura tecnológica e implementar estrategias para la dirección y arquitectura de tecnologías de la información y comunicación de la institución.

Nivel de cumplimiento del Departamento.

0%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TIC | 0% | - | - |
| Promedio General | 0% | - | - |

Hallazgos

- No se recibió ninguna evidencia de la ejecución de las actividades programadas durante este trimestre.

- DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

El Departamento de Seguridad (DSG) planifica y ejecuta estrategias para proteger la integridad del personal, los activos y la infraestructura de la DAEH, supervisando controles para garantizar la continuidad de las operaciones institucionales.

Nivel de cumplimiento del Departamento.

97%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DSG | 97% | 100% | 94% |
| Promedio General | 97% | 100% | 94% |

Hallazgos

- Dos (2) actividades y dos (2) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre, siendo fraccionada una de estas.

- Penalización por entrega tardía lo cual afecta su indicador de eficiencia.

- Las observaciones se encuentran en la Matriz de Evaluación del POA (MEP).

- OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) tiene como objetivo facilitar el acceso público a la información, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la institución.

Nivel de cumplimiento del Área.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OAI | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- Cuatro (4) actividades y seis (6) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Se validaron la ejecución de todas las actividades.

- Las observaciones se encuentran en la Matriz de Evaluación del POA (MEP).

- DIVISIÓN DE FISCALIZACION

La División de Fiscalización (FIS) evalúa y monitorea el Sistema de Control Interno (SCI) de la DAEH mediante la revisión de operaciones conforme a normativas y controles internos, promoviendo los principios de autorregulación y autoevaluación del SCI.

Nivel de cumplimiento de la División.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| FIS | 95% | 95% | 95% |
| Promedio General | 95% | 95% | 95% |

Hallazgos

- Una (1) actividad y tres (3) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Se validaron la ejecución de todas las actividades.

- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

El Departamento de Comunicaciones planifica, coordina y ejecuta estrategias de comunicación interna y externa, desarrollando contenido coherente y utilizando medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Además, supervisa la difusión de información y monitorea la opinión pública para proteger la imagen institucional.

Nivel de cumplimiento del Área.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DCO | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- Dos (2) actividades y dos (2) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Una (1) actividad no programada ejecutada.

- Se valida la ejecución de todas las actividades.

- Las observaciones se encuentran en la Matriz de Evaluación del POA (MEP).

- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS, Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES

El Departamento de Gestión de Riesgos (GRD) asegura la preparación y respuesta ante emergencias y desastres, cumpliendo con normativas establecidas. Además, coordina y ejecuta entrenamientos y adiestramientos del personal de respuesta y regulación. Cuenta con la estructura:

- División de Identificación y Análisis de Riesgos (DIA).

- División de Entrenamiento y Simulacro (DES).

Nivel de cumplimiento del Departamento.

100%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| GRD | 100% | 100% | 100% |
| DES | 100% | 100% | 100% |
| Promedio General | 100% | 100% | 100% |

Hallazgos

- GRD: Seis (06) actividades y seis (06) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- DES: Once (10) actividades y doce (12) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- Se valida la ejecución de todas las actividades.

- DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y ENLACE CON LA RED DE SALUD

El Departamento de Enlace con la Red de Salud (CER) gestiona y coordina la activación de los mecanismos de respuesta y servicios de traslados sanitarios, estableciendo criterios homogéneos en la recepción, acogida y clasificación, con la finalidad de determinar la prioridad asistencial y recepción en los centros de salud. Con la estructura:

- División de Gestión a Urgencias y Emergencias (DUE).

- División de Coordinación y Respuesta Interinstitucional

- Sección de Coordinación de Salud Mental

Nivel de cumplimiento del Departamento.

88%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CER | 88% | 88% | 88% |
| Promedio General | 88% | 88% | 88% |

Hallazgos

- Siete (7) actividades y ocho (08) acciones programáticas objeto de evaluación en el trimestre.

- Se fraccionó la ejecución de una (1) actividad.

- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EXTRAHOSPITALARIA

El Departamento de Gestión Extrahospitalaria (DGE) dirige y coordina los traslados prehospitalarios e interhospitalarios de emergencias, estableciendo prioridades y asignando recursos para asegurar una respuesta y atención oportunas, garantizando así traslados eficientes de paciente, el dpto. está conformado por:

- División de Operaciones (DOP).

- División de Logística (DLG).

- División de Control y Evaluación Prehospitalaria (DCE)

Nivel de cumplimiento del Departamento.

97%

| Área | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DGE | 100% | 100% | 94% |
| DCE | 100% | 100% | 94% |
| Promedio General | 97% | 100% | 94% |

Hallazgos

- DGE: Siete (7) actividades y once (11) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- DCE: Cuatro (4) actividades y Cuatro (4) acciones programáticas objeto de evaluación al trimestre.

- Penalización por entrega tardía lo cual afecta su indicador de eficiencia.

- Las observaciones se encuentran en la Matriz de Evaluación del POA (MEP).

- CENTROS REGULADORES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (CRUE)

Fundamentados en la creación de una unidad coordinadora nacional y diez regionales de carácter operativo no asistencial, los CRUE son los responsables de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción, el acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones de urgencias y emergencias.

Durante el tercer trimestre (julio-septiembre) se realizó un monitoreo virtual a los nueve (9) CRUE para evaluar la ejecución de siete (7) actividades y quince (15) acciones programáticas asignadas a cada uno. Solo tres (3) de ellos remitieron oportunamente las evidencias correspondientes, y debido a la falta de reporte de los seis (6) restantes, la puntuación promedio se redujo a un 33%.

Nivel de cumplimiento de la Planificación Operativa de la los CRUE Regionales, durante el período julio-septiembre 2025.

77%

| Oportunidad de Reporte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRUE | Oportuno | Tardío | No reportó |
| Metropolitano | X |  |  |
| Valdesia | X |  |  |
| Norcentral | X |  |  |
| Nordeste | X |  |  |
| Enriquillo | X |  |  |
| Este | X |  |  |
| El Valle | X |  |  |
| Cibao Occidental | X |  |  |
| Cibao Central | X |  |  |

Solo recibimos a tiempo los reportes de los CRUE Regionales; Norcentral, Enriquillo y Cibao Central, los demás se evalúan en cero.

NIVEL DE EJECUCIÓN

| CRUE | % Cumplimiento Individual | % Eficacia | % Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Metropolitano (Ozama) | 80% | 80% | 80% |
| Valdesia | 63% | 63% | 63% |
| Norcentral (Cibao Norte) | 97% | 97% | 97% |
| Nordeste | 73% | 73% | 73% |
| Enriquillo | 90% | 90% | 90% |
| Este (Higuamo y Yuma) | 98% | 98% | 98% |
| El Valle | 67% | 67% | 67% |
| Cibao Occidental (Noroeste) | 88% | 88% | 88% |
| Cibao Sur | 37% | 40% | 33% |
| Promedio General | 77% | 77% | 77% |

Hallazgos

- Siete (7) actividades y 15 quince (15) acciones programáticas objeto de evaluación en cada región.

- CRUE Metropolitano (Ozama): una (1) actividad fraccionada, afectando la puntuación.

- CRUE Valdesia: no se valida reporte de tres (3) actividades y se fracciona una (1) actividad, afectando la puntuación.

- CRUE Cibao Norte (Norcentral): una (1) actividad fraccionada, afectando la puntuación.

- CRUE Nordeste: no se valida reporte de dos (2) actividades y se fraccionan dos (2) actividades, afectando la puntuación.

- CRUE Enriquillo: una (1) actividad fraccionada, afectando la puntuación.

- CRUE Este (Yuma e Higuamo): una (1) actividad fraccionada, afectando la puntuación.

- CRUE El Valle: no se valida reporte de tres (3) actividades, afectando la puntuación.

- CRUE Cibao Noroeste (Occidental): una (1) actividad fraccionada, afectando la puntuación.

- CRUE Cibao Sur (Cibao Central): no se valida reporte de tres (3) actividades y se fraccionan dos (2) actividades, afectando la puntuación.

- Ver todas las recomendaciones en el MEP de cada región.

## RECOMENDACIONES GENERALES

A continuación, aportamos unas recomendaciones generales de cara a la evaluación del trimestre octubre- diciembre 2025, especialmente asociadas a la gestión de los potenciales riesgos y en miras de mantener el actual nivel de cumplimiento de la programación.

- Validar que las evidencias cuenten con la firma y el sello del/de la responsable de ejecutar la actividad antes de ser enviadas.

- Evitar la reprogramación de actividades. En caso de ser necesario, realizar la solicitud antes de finalizar el trimestre.

- Cargar las evidencias en el sistema dentro de los primeros cinco (5) días del mes posterior al cierre del trimestre.

- Utilizar los formatos institucionales disponibles en el Repositorio Institucional (informes, reportes, listados de participantes, agendas, entre otros).

- Asegurarse de que las evidencias virtuales (fotografías, capturas de pantalla, etc.) tengan buena calidad. Estas deben mostrar claramente la fecha de la actividad.

- Reportar únicamente la evidencia establecida en el POA, ya que es la que valida la ejecución de la actividad correspondiente.

- Codificar los documentos de acuerdo con lo programado en el POA, para asegurar la trazabilidad y correcta verificación.