## PPGR1
|  | MATRIZ |  |  |  | Código: DPD-MT-001
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  |  | F. de emisión: Diciembre 2023
Versión: 00
| Tabla Resumen POA |  |  |  |  | Siglas Dependencias DAEH
| Área Organizacional | Nº Productos | Nº Actividades | % (Productos) | % (Actividades) | Departamento / División/Sección | Siglas
| Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Planificación y Desarrollo | DPD
| División de Calidad en la Gestión |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Calidad en la Gestión | DCG
| Departamento de Recursos Humanos |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Recursos Humanos | DRH
| Departamento Jurídico |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento Jurídico | DJR
| Departamento de Seguridad |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Seguridad | DSG
| Departamento de Tecnologías de la información y Comunicación |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Tecnologías de la información y Comunicación | TIC
| División de Fiscalización |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Fiscalización | FIS
| Departamento Administrativo y Financiero |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento Administrativo y Financiero | DAF
| División de Transportación y Mantenimiento |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Transportación y Mantenimiento | DTM
| División de Compras y Contrataciones |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Compras y Contrataciones | DCC
| División Financiera |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División Financiera | DFI
| División de Almacén y Suministro |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Almacén y Suministro | DAS
| Sección de Control de Bienes |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Sección de Control de Bienes | SCB
| Sección de Servicios Generales |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Sección de Servicios Generales | SSG
| Sección de Correspondencia |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Sección de Correspondencia | SCR
| Departamento de Gestión Extra-Hospitalaria |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Gestión Extra-Hospitalaria | DGE
| División de Operaciones |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Operaciones | DOP
| División de Logística |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Logística | DLG
| Departamento de Gestión de Riesgos, y Preparación y Respuesta Ante Desastres |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Gestión de Riesgos, y Preparación y Respuesta Ante Desastres | GRD
| División de Identificación y Análisis de Riesgos |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Identificación y Análisis de Riesgos | IAR
| División de Entrenamiento y Simulacros |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Entrenamiento y Simulacros | DES
| Departamento de Coordinación y Enlace con la Red Pública de Salud |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Departamento de Coordinación y Enlace con la Red Pública de Salud | CER
| División de Gestión de Urgencias y Emergencias |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | División de Gestión de Urgencias y Emergencias | DUE
| Relaciones Públicas |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Relaciones Públicas | RPU
| Oficina de Acceso a la Información |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Oficina de Acceso a la Información | OAI
2024 | Total | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2025
2026
2027
2028
2029
2030

## PPGR2
|  | MATRIZ | [5 empty] | Código: DPD-MT-001
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [5 empty] | F. de emisión: diciembre 2023
Versión: 00
Identificación de Productos/Resultados
Año: | 2024
Línea estratégica | Objetivo | Resultado Esperado | Indicador | Línea de base | Meta | Producto | Unidad de medida | Línea de base | Meta | Responsable
«Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia prehospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales». | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. | Disminuida la tasa de mortalidad y secuelas por accidente de tránsitos de 13.8 a 6.9 por 100 mil persona | Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito |  |  | 1.1 Servicios de atención prehospitalaria | Atenciones Prehospitalarias |  | 526777 | DGE
[6 empty] | 1.2 Servicios de traslado interhospitalario | Traslados sanitarios |  | 33304 | DGE
|  |  | Porcentaje de personas lesionadas por accidentes de tránsito |  |  | 1.3 Lesionados en accidentes de transito, reciben servicio de atención prehospitalaria | Cantidad de pacientes atendidos en las unidades de emergencias con lesiones por accidentes de transito en las regiones priorizadas |  | 74960 | DGE
|  | Aumentar la cobertura de servicios de atencion a emergencias extrahospitalaria expresado enrelacion al incremento porcentual anualanual a los traslados dispensados a toda la poblacion en un 9.2% | Porcentaje de personas que muestran satisfacción con los servicios de salud según niveles |  |  | 1.4 Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Pública y Desastres coordinadas | Planes de respuesta ante Emergencias de Salud Publica y Desastres Naturales elaborados. |  | 3 | GRD
[7 empty] | Número de simulacros realizados |  | 1 | GRD
[6 empty] | 1.5 Programa de capacitación desarrollado | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación |  | 85% | DES
[6 empty] | 1.6 Gestión y desarrollo de los subsistemas de recursos humanos | Plan de capacitación y desarrollo de los RRHH implementado |  | 1 | DRH
[7 empty] | Plan de fortalecimiento reclutamiento y selección |  | 80% | DRH
[7 empty] | Porcentaje de colaboradores con acuerdos de desempeño elaborados |  | 95% | DRH
[7 empty] | Plan de seguridad y salud ocupacional |  | 85% | DRH
[7 empty] | Porcentaje de homologación de cargos/nomina |  | 100% | DRH
[6 empty] | 1.7 Gestión técnica/administrativa | Plan de compras y contrataciones ejecutado |  | 1 | DCC
[7 empty] | Informes de control de bienes aprobado |  | 4 | SCB
[7 empty] | Informes de ejecución presupuestaria elaborados |  | 5 | DAF
[7 empty] | Documento plan de infraestructura y mantenimiento elaborado |  | 3 | SSG
[7 empty] | Documento reporte de gestión de pago emitidos en plazos establecidos |  | 2 | DFI
[6 empty] | 1.8 Gestión documental de correspondencia debidamente tramitada | Documento de política y procedimiento del manejo de archivos y manejo de la documentación producida y recibida. |  | 1 | SCR
[6 empty] | 1.9 Gestión asesoría jurídica e interpretación de normativas | Porcentaje de solicitudes atendidas |  | 80% | DJR
[6 empty] | 1.10 Operaciones de manejo de fondos, recepción de bienes y servicios inspeccionadas y verificadas. | Informes de conciliaciones y arqueos elaborados. |  | 12 | FIS
[6 empty] | 1.11 Mecanismo de respuesta y triaje activado mediante la gestión y coordinación con la red publica de salud | Porcentaje de unidades de ambulancias retenidas en centros de salud |  | ≤20% | CER
[7 empty] | Mesas de coordinación interinstitucional creadas. |  | 5 | CER
[6 empty] | 1.12 Fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional | Plan de comunicación realizados alineados a la estrategia institucional |  | 1 | RPU
[6 empty] | 1.13 Mecanismos y estrategias que garantizan la seguridad e integridad física del personal y mitiguen los riesgos en la infraestructura implementadas | Informes de investigaciones y hechos relevantes de riesgos a la seguridad e integridad física. |  | 2 | DSG
[6 empty] | 1.14 Sistema de información y comunicación tecnológica desarrollado | Documento Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación gestionadas y aplicadas. |  | 5 | TIC
[7 empty] | Plan de desarrollo de aplicaciones y servicios implementado. |  | 80% | TIC
[6 empty] | 1.15 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional | Porcentaje de cumplimiento la implementación gestión de transparencia conforme a la ley 200-04 |  | 80% | OAI
[6 empty] | 1.16 Fortalecimiento de la gestión institucional, planificación, monitoreo y evaluación. | Documentos planes institucionales elaborados |  | 4 | DPD
[7 empty] | Manuales y procedimientos para la gestión institucional de la planificación elaborados |  | 6 | DPD
[7 empty] | Porcentaje de cumplimiento general del POA |  | 90% | DPD
[6 empty] | 1.17 Fortalecimiento implementación modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | Plan de calidad institucional elaborado |  | 1 | DCG
[7 empty] | Sistemas de gestión de calidad para la estandarización y documentación de las herramientas de calidad implementado |  | 1 | DCG
[7 empty] | Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios ofertados |  | 95% | DCG
[7 empty] | Porcentaje cumplimiento general indicadores SISMAP Poder Ejecutivo |  | 90% | DCG

## PPGR3
0
| MATRIZ | [17 empty] | Código: DPD-MT-001
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [17 empty] | F. de emisión: diciembre 2023
Versión: 00
Identificación de Actividades/Productos
Año: | 2024
Productos | Unidad de Medida | Meta Anual | Código de la Actividad | Actividades Programables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Responsable | Acuerdos de desmpeño y matrices
Servicios_de_atención_prehospitalaria | Atenciones Prehospitalarias | 526777 | DGE 1.1.01 | Reunión de seguimiento de indicadores para el fortalecimiento de las operaciones de despacho, regulación médica y respuesta a nivel nacional. | [12 empty] | 12 | Listado de Participantes | Minuta | DGE | Agenda | bar: Ene to Dic
|  |  | DGE 1.1.02 | Propuesta de aumento de la cobertura atención prehospitalaria provincias y municipios expansión priorización Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1. | [12 empty] | 1 | Propuesta |  | DGE | Base de Datos | bar: Mar
|  |  | DCG 1.1.03 | Monitoreo y evaluación de la Productividad de las asistencias Sistema Nacional de atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DCG | Disposición | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DCG 1.1.04 | Monitoreo de Calidad de los Servicios de Salud ofrecidos por el Componente Salud Sistema 9-1-1 | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DCG | Documento | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DCG 1.1.05 | Investigación y respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios asistidos por el Componente Salud Sistema 9-1-1 | [12 empty] | 4 | Informe |  | DCG | Encuesta | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DCG 1.1.06 | Monitoreo y revisión de casos asistidos en los municipios con tiempos de respuesta elevados | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DCG | Evaluaciones de desmpeño y matrices | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Servicios_de_traslado_interhospitalario | Traslados sanitarios | 33304 | DGE 1.2.01 | Monitoreo de las atenciones ofrecidas por los Centros de Respuesta a Urgencias y Emergencias Médicas | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DGE | Expedientes | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DGE 1.2.02 | Visita de supervisión y seguimiento a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias | [12 empty] | 4 | Hoja de Supervisión |  | DGE | Firma de Acuerdo | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DGE 1.2.03 | Reunión de coordinación y seguimiento para el fortalecimiento de las operaciones de despacho, regulación medica y respuesta a nivel nacional. | [12 empty] | 12 | Listado de Participantes |  | DOP | Formato | bar: Ene to Dic
|  |  | DGE 1.2.04 | Propuesta de ampliación de la cobertura de los servicios interhospitalarios, provincias priorizadas, según nivel de desarrollo y acceso de los servicios. | [12 empty] | 1 | Propuesta |  | DGE | Formulario | bar: Mar
|  |  | DGE 1.2.05 | Reunión de coordinación y seguimiento para el fortalecimiento de las operaciones de logísticas a nivel nacional. | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes |  | DLG | Fotos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Lesionados_en_Accidentes_de_transito_reciben_servicio_de_atención_prehospitalaria | Cantidad de pacientes atendidos en las unidades de emergencias con lesiones por accidentes de transito en las regiones priorizadas | 74960 | DGE 1.3.01 | Monitoreo de las atenciones ofrecidas a lesionados por accidentes de transito | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DGE | Hoja de Supervisión | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Preparación_y_Respuesta_a_Emergencias_de_Salud_Pública_y_Desastres_coordinadas | Planes de respuesta ante Emergencias de Salud Publica y Desastres Naturales elaborados. | 3 | GRD 1.4.01 | Reunión de análisis situacional de la red de servicios de salud a emergencias de salud pública y desastres naturales. | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes | Minuta | GRD | Informe | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | GRD 1.4.02 | Reunión de coordinación de preparación y respuesta a operativos. | [12 empty] | 3 | Listado de Participantes | Minuta | GRD | Inventario | bar: Ene; Mar; Dic
|  |  | GRD 1.4.03 | Monitoreo y evaluación de la respuesta a los operativos EESS de la Red. | [12 empty] | 2 | Reporte |  | GRD | Listado de Participantes | bar: Ene; Abr
|  |  | GRD 1.4.04 | Reunión de preparación y respuesta de la red de servicios de salud Extrahospitalaria ante la temporada ciclónica | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Minuta | GRD | Manual | bar: May
|  |  | GRD 1.4.05 | Evaluación de la Respuesta a Eventos Hidrometeorológicos | [12 empty] | 1 | Informe |  | GRD | Matriz de reporte | bar: Nov
|  |  | GRD 1.4.06 | Supervisión a la elaboración y actualización de los Planes de Respuesta a Emergencias y Desastres Naturales. | [12 empty] | 3 | Reporte |  | GRD | Memoria | bar: Abr; Ago; Nov
|  |  | GRD 1.4.07 | Taller de preparación y respuesta a eventos emergencias de salud pública y desastres naturales, CRUE Regionales. | [12 empty] | 2 | Listado de Participantes | Agenda | GRD | Minuta | bar: Abr; Sep
|  |  | GRD 1.4.08 | Mesa técnica para elaboración y/o actualización de los planes de respuesta a emergencias y Desastres Naturales.. | [12 empty] | 3 | Listado de Participantes | Agenda | GRD | Otros | bar: Mar; Jun; Sep
| Numero de simulacros realizados | 1 | GRD 1.4.09 | Coordinación simulacro nacional de respuesta a eventos de salud publica o desastres naturales. | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Minuta | GRD | Procedimiento | bar: Oct
Programa_de_capacitación_desarrollado | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación | 85% | GRD 1.5.01 | Mesa de trabajo para elaboración de programa anual de capacitación inicial y continua de regulación médica al personal de despacho del Componente Salud del Sistema 9-1-1 | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Minuta | DES | Propuesta | bar: Ene
|  |  | GRD 1.5.02 | Capacitación continua a los médicos supervisores de atención extrahospitalaria sobre protocolos de atención extrahospitalaria (ATEH) | [12 empty] | 2 | Informe |  | DES | Protocolo | bar: Jul; Nov
|  |  | GRD 1.5.03 | Capacitaciones técnicas personal nuevo ingreso y existente sobre protocolos de atención extrahospitalaria (ATEH) | [12 empty] | 6 | Listado de Participantes | Agenda | DES | Registro Digital | bar: Mar; May; Jul to Ago; Oct to Nov
|  |  | GRD 1.5.04 | Capacitaciones al personal de atención extrahospitalaria en humanización de los servicios. | [12 empty] | 3 | Listado de Participantes | Agenda | DES | Reglamento | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  | GRD 1.5.05 | Capacitación inicial y continua al personal de atención extrahospitalaria en el uso de ventiladores | [12 empty] | 3 | Informe | Agenda | DES | Reporte | bar: May; Ago; Oct
|  |  | GRD 1.5.06 | Ejecución programa de capacitación inicial y continua de regulación médica al personal de despacho del Componente Salud del Sistema 9-1-1 | [12 empty] | 4 | Informe |  | DES | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | GRD 1.5.07 | Capacitación continua al personal de atención prehospitalaria en Soporte Vital Básico y Avanzado | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes | Agenda | DES | bar: Feb; May; Ago; Oct
|  |  | GRD 1.5.08 | Capacitación continua al personal de atención extrahospitalaria en traslado materno seguro | [12 empty] | 2 | Listado de Participantes | Agenda | DES | bar: Abr; Sep
|  |  | GRD 1.5.09 | Mesa de trabajo en seguimiento al programa de validación, certificación y capacitación de Auxiliares de transporte sanitario en conjunto con INFOTEP | [12 empty] | 3 | Listado de Participantes | Minuta | DES | bar: Abr; Ago; Nov
|  |  | GRD 1.5.10 | Capacitación continua al personal de atención extrahospitalaria en manejo defensivo | [12 empty] | 5 | Listado de Participantes | Agenda | DES | bar: Feb; May to Jun; Sep; Nov
|  |  | GRD 1.5.11 | Ejecución del cumplimiento del programa de capacitación | [12 empty] | 2 | Informe |  | DES | bar: Jun; Dic
|  |  | GRD 1.5.12 | Seguimiento a rotantes de emergenciología y atención prehospitalaria | [12 empty] | 2 | Informe |  | DES | bar: Jun; Dic
Gestión_y_desarrollo_de_los_subsistemas_de_recursos_humanos | Plan de capacitación y desarrollo de los RRHH implementado | 80% | DRH 1.6.01 | Realización del levantamiento de detecciones de Necesidades | [12 empty] | 1 | Registro Digital |  | DRH | bar: Ene
|  |  | DRH 1.6.02 | Elaboración del Plan de capacitación de la dirección | [12 empty] | 1 | Documento |  | DRH | bar: Feb
|  |  | DRH 1.6.03 | Reunión de socialización del Plan de capacitación | Feb: 4 | 4 | Fotos | Registro Digital | DRH
|  |  | DRH 1.6.04 | Talleres de capacitación de competencias Blandas dirigido a todo el personal DAEH |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 50 | Fotos | Otros | DRH
|  |  | DRH 1.6.05 | Seguimiento a la ejecución del Plan de capacitación | [12 empty] | 3 | Reporte |  | DRH | bar: Abr; Jul; Nov
| Plan de fortalecimiento reclutamiento y selección | 80% | DRH 1.6.06 | Implementación de la batería de pruebas psicométricas y técnicas (Especialmente para el personal asistencial) | [12 empty] | 1 | Documento | Registro Digital | DRH | bar: Jun
|  |  | DRH 1.6.07 | Reforzamiento de las inducciones institucionales | [12 empty] | 1 | Fotos | Listado de Participantes | DRH | bar: Ene
|  |  | DRH 1.6.08 | Implementación de formulario de entrevista personal.( Elaborado y aprobado diciembre 2023) | [12 empty] | 1 | Formulario |  | DRH | bar: Ene
|  |  | DRH 1.6.09 | Actualización y conformación de expediente de todo el personal DAEH, según el procedimiento de Gestión y Custodia de expediente personal | [12 empty] | 9 | Expedientes |  | DRH | bar: Feb to Oct
|  |  | DRH 1.6.10 | Ejecución de proceso de reclutamiento y selección de personal para cobertura de vacantes a nivel nacional. | [12 empty] | 9 | Registro Digital | Formulario | DRH | bar: Feb to Oct
|  |  | DRH 1.6.11 | Jornadas de reclutamiento masivo | [12 empty] | 3 | Fotos | Registro Digital | DRH | bar: Mar; Jun; Sep
| Porcentaje de colaboradores con acuerdos de desempeño elaborados | 95% | DRH 1.6.12 | Entrega de evaluación de desempeño 2023 y matriz de este proceso al MAP | [12 empty] | 1 | Registro Digital | Evaluaciones de desempeño y matrices | DRH | bar: Ene
|  |  | DRH 1.6.13 | Socialización sobre elaboración acuerdos de desempeño 2024 | Ene: 2 | 2 | Fotos | Listado de Participantes | DRH
|  |  | DRH 1.6.14 | Elaboración Acuerdos de desempeño 2024 y entrega de matriz de este proceso | [12 empty] | 1 | Registro Digital | Acuerdos de desempeño y matrices | DRH | bar: Ene
|  |  | DRH 1.6.15 | Evaluación del desempeño 2024 | [12 empty] | 1 | Registro Digital | Evaluaciones de desempeño y matrices | DRH | bar: Nov
| Plan de seguridad y salud ocupacional | 85% | DRH 1.6.16 | Capacitación de los coordinadores y analistas de recursos humanos involucrados en el proceso de elaboración del plan de seguridad y salud ocupacional | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Fotos | DRH | bar: Feb
|  |  | DRH 1.6.17 | Contratación de asesor experto en Seguridad y salud ocupacional para la elaboración del plan de seguridad y salud ocupacional | [12 empty] | 1 | Otros |  | DRH | bar: Feb
|  |  | DRH 1.6.18 | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de los colaboradores de la DAEH | [12 empty] | 4 | Propuesta | Otros | DRH | bar: Mar to Jun
|  |  | DRH 1.6.19 | Seguimiento a la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de los colaboradores de la DAEH | [12 empty] | 5 | Informe | Minuta | DRH | bar: Ago to Dic
|  |  | DRH 1.6.20 | Jornadas de promoción de la salud | [12 empty] | 4 | Fotos | Reporte | DRH | bar: Feb; May; Ago; Nov
|  |  | DRH 1.6.21 | Elaboración encuesta de satisfacción del personal de la DAEH | [12 empty] | 2 | Encuesta |  | DRH | bar: Abr; Ago
|  |  | DRH 1.6.22 | Ejecución de los procesos de desvinculación por renuncia y/o desvinculación por el Art. 84 y 94 de la ley de función pública. | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  | DRH | bar: Ene to Dic
|  |  | DRH 1.6.23 | Fortalecimiento del proceso de pago de indemnización a los excolaboradores. | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  | DRH | bar: Ene to Dic
|  |  | DRH 1.6.24 | Creación de Resolución interna Administrativa de relaciones laborales. | [12 empty] | 1 | Otros |  | DRH | bar: Jun
|  |  | DRH 1.6.25 | Reuniones de socialización para la creación de una resolución interna administrativa de relaciones labores | [12 empty] | 2 | Listado de Participantes | bar: Mar; May
|  |  | DRH 1.6.26 | Reuniones de reforzamientos de procesos de relaciones laborales a los Técnicos de Recursos Humanos | [12 empty] | 3 | Listado de Participantes | Fotos | DRH | bar: Mar; Jul; Nov
| Porcentaje de homologación de cargos/nomina | 100% | DRH 1.6.27 | Procesamiento mensual de Nómina fija, temporal y compensación militar | [12 empty] | 12 | Base de Datos | Otros | DRH | bar: Ene to Dic
|  |  | DRH 1.6.28 | Monitoreo de registro y control de novedades en nomina, altas, bajas, cambios de designación y reajuste salarial. | [12 empty] | 12 | Reporte |  | DRH | bar: Ene to Dic
|  |  | DRH 1.6.29 | Cursos relacionados al área de nomina en la función publica | [12 empty] | 2 | Otros | Fotos | DRH | bar: Abr; Ago
|  |  | DRH 1.6.30 | Implementación del procedimiento de Gestión y Custodia de expediente personal | [12 empty] | 1 | Otros |  | DRH | bar: Oct
|  |  | DRH 1.6.31 | Proceso de carnetización continua para personal de nuevo ingreso | [12 empty] | 12 | Reporte |  | DRH | bar: Ene to Dic
|  |  | DRH 1.6.32 | Gestión del progama de incentivos y beneficios laborales (cumpliendo con la resolución 100-2018 del MAP) | [12 empty] | 3 | Documento |  | DRH | bar: Abr; Oct; Dic
Gestión_técnica_administrativa | Informes de control de bienes aprobado | 1 Documento elaborado | DAF 1.7.01 | Revisión y Remisión de los documentos para levantar las informaciones para la elaboración del plan | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Email de remisión | DCC | bar: Jun
|  |  | DAF 1.7.02 | Levantamiento de necesidades en la dependencias de la DAEH | [12 empty] | 1 | Comunicación de Solicitud | Fichas con necesidades de las dependencias | DCC | bar: Jul
|  |  | DAF 1.7.03 | Consolidación, validación y elaboración de borrador del plan | [12 empty] | 1 | Documento borrador |  | DCC | bar: Ago
|  |  | DAF 1.7.04 | Presentación del borrador de plan a las autoridades superiores | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Fotos | DCC | bar: Sep
|  |  | DAF 1.7.05 | Elaboración de documento final de Plan de Compras y Contrataciones | [12 empty] | 1 | Comunicación de Aprobación del Documento del Plan |  | DCC | bar: Sep
|  |  | DAF 1.7.06 | Carga el Portal transaccional del Plan elaborado y aprobado | [12 empty] | 1 | Reportes de Plan Cargado |  | DCC | bar: Sep
|  | 4 Informes de Ejecución del Plan | DAF 1.7.07 | Programación de compras trimestral en base al Plan | [12 empty] | 3 | Listado de procesos de compras trimestral |  | DCC | bar: Ene; May; Sep
|  |  | DAF 1.7.08 | Carga del proceso de compras según modalidad en el portal transaccional | [12 empty] | 10 | Reportes de Procesos Cargados |  | DCC | bar: Ene to Oct
|  |  | DAF 1.7.09 | Adjudicación de los procesos luego de presentado este según modalidad | [12 empty] | 10 | Contratos de compras |  | DCC | bar: Ene to Oct
|  |  | DAF 1.7.10 | Elaboración de informe trimestral de las compras procesadas | [12 empty] | 4 | Documento elaborado |  | DCC | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  | 3 informes de actualización de inventario | DAF 1.7.11 | Levantamiento de las informaciones de equipos comprados y pagados y carga en el Sistema SIAB | [12 empty] | 12 | Reportes SIGEF |  | SCB | bar: Ene to Dic
|  |  | DAF 1.7.12 | Informe de actualización de inventarios cargados en la plataforma SIAB | [12 empty] | 2 | Documento elaborado |  | SCB | bar: Ene; Jul
|  |  | DAF 1.7.13 | Visitas de levantamiento de estado de los activos fijos de la DAEH | [12 empty] | 4 | Informe |  | SCB | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DAF 1.7.14 | Validación de las informaciones levantadas. | [12 empty] | 1 | Matriz de reporte |  | SCB | bar: Oct
|  |  | DAF 1.7.15 | Informe de actualización de inventarios físico de todas las dependencias de la DAEH | [12 empty] | 1 | Documento elaborado |  | SCB | bar: Nov
|  | 1 Documento elaborado | DAF 1.7.16 | Reunión de coordinación de las prioridades del año con las autoridades competentes | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes |  | DAF | bar: May
|  |  | DAF 1.7.17 | Elaboración de escenarios presupuestario en base al techo | [12 empty] | 1 | Reporte en Excel |  | DAF | bar: Jun
|  |  | DAF 1.7.18 | Distribución del presupuesto por objeto del gasto de acuerdo a la estructura presupuestaria aprobada | [12 empty] | 1 | Reporte en Excel |  | DAF | bar: Jul
|  |  | DAF 1.7.19 | Carga en el SIGEF del presupuesto elaborado de acuerdo al levantamiento de necesidades | [12 empty] | 1 | Reportes SIGEF |  | DAF | bar: Jul
|  |  | DAF 1.7.20 | Distribución del presupuesto en el SIGEF luego de aprobado por el congreso | [12 empty] | 1 | Reportes SIGEF |  | DAF | bar: Dic
|  | 4 informe de ejecución presupuestaria | DAF 1.7.21 | Solicitud de la cuota corriente al MSP y DIGEPRES | [12 empty] | 12 | Comunicación Recibida |  | DAF | bar: Ene to Dic
|  |  | DAF 1.7.22 | Elaboración de libramientos de pagos | [12 empty] | 12 | Informe de libramientos elaborados |  | DAF | bar: Ene to Dic
|  |  | DAF 1.7.23 | Reportes de disponibilidad presupuestaria | [12 empty] | 12 | Comunicación Recibida |  | DAF | bar: Ene to Dic
|  |  | DAF 1.7.24 | Elaboración de preventivos, archivos para pago y libramientos de la nomina de la Dirección | [12 empty] | 12 | Informe de libramientos elaborados |  | DAF | bar: Ene to Dic
|  |  | DAF 1.7.25 | Elaboración de informe trimestral de ejecución | [12 empty] | 4 | Documento elaborado |  | DAF | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  | 1 Documento elaborado | DAF 1.7.26 | Levantamiento de necesidades de mantenimiento en las dependencias de la DAEH. | [12 empty] | 1 | Listados de Necesidades |  | SSG | bar: Ene
|  |  | DAF 1.7.27 | Consolidación, validación y elaboración de borrador del plan | [12 empty] | 1 | Documento borrador |  | SSG | bar: Feb
|  |  | DAF 1.7.28 | Presentación del borrador de plan a las autoridades superiores | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Fotos | SSG | bar: Mar
|  |  | DAF 1.7.29 | Elaboración de documento final de plan de infraestructura y mantenimiento | [12 empty] | 1 | Comunicación de Aprobación del Documento del Plan |  | SSG | bar: Mar
|  | 2 Informes de ejecución de plan de mantenimiento | DAF 1.7.30 | Visitas de Seguimiento a la ejecución de los mantenimientos periódicos establecidos | [12 empty] | 4 | Reportes de Plan Cargado |  | SSG | bar: Abr; Jun; Sep; Dic
|  |  | DAF 1.7.31 | Registro y control de los materiales y equipos recibidos y despachados, que ingresan al almacén | [12 empty] | 4 | Listado de materiales y equipos | Conduces | DAS | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DAF 1.7.32 | Elaboración informe de procesos ejecutados en base a lo programado | [12 empty] | 2 | Documento Elaborado |  | SSG | bar: Jul; Dic
|  | 2 Reporte de Ingresos y Egresos Elaborado | DAF 1.7.33 | Elaboración de conciliaciones bancarias | [12 empty] | 2 | Documento Elaborado |  | DFI | bar: Ene; Jul
|  |  | DAF 1.7.34 | Elaboración de Cuentas por Pagar | [12 empty] | 2 | Documento Elaborado |  | DFI | bar: Ene; Jul
|  |  | DAF 1.7.35 | Elaboración reporte de ingresos y egresos | [12 empty] | 2 | Documento Elaborado |  | DFI | bar: Ene; Jul
Gestión_documental_de_correspondencia_debidamente_tramitada | Documento de política y procedimiento del manejo de archivos y manejo de la documentación producida y recibida. | 1 Documento elaborado e implementado | DAF 1.8.01 | Reuniones técnicas para la clasificación de los documentos | [12 empty] | 1 | Listado de Participantes | Email de invitación | SCR | bar: Feb
|  |  | DAF 1.8.02 | Consolidación de informaciones para la elaboración del borrador de documento de políticas y procedimientos | [12 empty] | 1 | Informaciones recolectadas |  | SCR | bar: Mar
|  |  | DAF 1.8.03 | Presentación del borrador de documento de políticas y procedimientos | [12 empty] | 1 | Documento borrador |  | SCR | bar: Abr
|  |  | DAF 1.8.04 | Elaboración de documento final de política y procedimiento del manejo de archivos y manejo de la documentación producida y recibida. | [12 empty] | 1 | Comunicación de aprobación de política |  | SCR | bar: May
|  |  | DAF 1.8.05 | Elaboración de informe de control de entrada y salida de documentos archivados | [12 empty] | 4 | Informe elaborado |  | SCR | bar: Ene; May; Sep; Dic
Gestión_asesoría_jurídica_e_interpretación_de_normativas | Porcentaje de solicitudes atendidas | 80% | DJR 1.9.01 | Seguimiento a la gestión judicial de los casos litigiosos a nivel nacional de la DAEH | [12 empty] | 4 | Informe |  | DJR | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DJR 1.9.02 | Soportes incidencias atendidas CRUES | [12 empty] | 4 | Informe |  | DJR | bar: Feb; May; Ago; Nov
|  |  | DJR 1.9.03 | Elaboración de finiquitos/descargos legales | [12 empty] | 4 | Informe |  | DJR | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DJR 1.9.04 | Representación legal ante los tribunales, fiscalías, agencias y demás, en resolución de conflictos, litigios, y juicios | [12 empty] | 4 | Informe |  | DJR | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DJR 1.9.05 | Seguimiento a la gestión legal de los procesos de compras ejecutados por la DAEH | [12 empty] | 3 | Reporte |  | DJR | bar: Abr; Ago; Nov
|  |  | DJR 1.9.06 | Coordinación y Seguimiento a la elaboración de Contratos y Actos Administrativos de la DAEH | [12 empty] | 4 | Informe |  | DJR | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Operaciones_de_manejo_de_fondos_recepción_de_bienes_y_servicios_inspeccionadas_y_verificadas. | Informes de conciliaciones y arqueos elaborados. | 12 | FIS 1.10.01 | Realizar arqueos periódicos a las cajas chicas existentes en la institución | [12 empty] | 12 | Formulario |  | FIS | bar: Ene to Dic
|  |  | FIS 1.10.02 | Gestionar y monitorear el proceso de tratamiento de las acciones correctivas de las fiscalizaciones internas | [12 empty] | 2 | Reporte |  | FIS | bar: Ene; Jul
Mecanismo_de_respuesta_y_triaje_activado_mediante_la_gestión_y_coordinación_con_la_red_publica_de_salud | Porcentaje de unidades de ambulancias retenidas en centros de salud | ≤20% | CER 1.11.01 | Mesa de trabajo con operaciones de emergencias en centros de salud, SRS y hospitales para la recepción oportuna de las unidades de ambulancias | [12 empty] | 8 | Listado de Participantes | Minuta | CER | bar: Feb to Mar; May to Jun; Ago to Nov
|  |  | CER 1.11.02 | Simposio Nacional en atención extrahospitalaria | [12 empty] | 1 | Agenda | Otros | CER | bar: Oct
|  |  | CER 1.11.03 | Difusión científica en atención extrahospitalaria | [12 empty] | 1 | Fotos | Otros | CER | bar: Sep
| Mesas de coordinación interinstitucional creadas. | 5 | CER 1.11.04 | Mesa de trabajo interinstitucional para el seguimiento a los temas de salud mental y violencia en atención extrahospitalaria. | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes | Minuta | CER | bar: Mar; Jun; Sep to Oct
|  |  | CER 1.11.05 | Mesa de trabajo con MIA-SNS para la coordinación de la atención Materno Infantil a emergencias extrahospitalarias. | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes | Minuta | CER | bar: Feb; Abr; Jul; Oct
|  |  | CER 1.11.06 | Mesa de trabajo con el VMGC del MSP para el seguimiento al fortalecimiento de traslados en la red privada de salud. | [12 empty] | 2 | Listado de Participantes | Minuta | CER | bar: Abr; Ago
|  |  | CER 1.11.07 | Elaboración de propuesta de revisión para la actualización de los manuales de instrucción en atención extrahospitalaria. | [12 empty] | 1 | Propuesta | Otros | CER | bar: Sep
|  |  | CER 1.11.08 | Desarrollo de línea de investigación en atención extrahospitalaria. | [12 empty] | 1 | Informe | Otros | CER | bar: Abr
Fortalecimiento_de_la_comunicación_e_imagen_institucional | Plan de comunicación realizados alineados a la estrategia institucional | 1 | RPU 1.12.01 | Redactar notas de prensas para los medios de comunicación | [12 empty] | 4 | Informe |  | RPU | bar: Feb; Abr; Jul; Oct
|  |  | RPU 1.12.02 | Mesas de trabajo para elaboración de Manual de Comunicación interna y externa de la DAEH | [12 empty] | 1 | Manual |  | RPU | bar: May
|  |  | RPU 1.12.03 | Seguimiento a la imagen digital de la Dirección | [12 empty] | 12 | Reporte |  | RPU | bar: Ene to Dic
|  |  | RPU 1.12.04 | Producción de Contenido Multimedia para Promoción y Comunicación | [12 empty] | 12 | Reporte |  | RPU | bar: Ene to Dic
Mecanismos_y_estrategias_que_garantizan_la_seguridad_e_integridad_física_del_personal_y_mitiguen_los_riesgos_en_la_infraestructura_implementadas | Informes de investigaciones y hechos relevantes de riesgos a la seguridad e integridad física. | 2 | DSG 1.13.01 | Levantamiento de novedades para mitigar riesgo en la seguridad | [12 empty] | 12 | Informe | Hoja de Supervisión | DSG | bar: Ene to Dic
|  |  | DSG 1.13.02 | Verificación semestral de Licencias de conducir de colaboradores | [12 empty] | 2 | Informe |  | DSG | bar: Jun; Dic
|  |  | DSG 1.13.03 | Ejecutar la Verificación de Documentación para Ingreso de Nuevo Personal | [12 empty] | 3 | Reporte | Registro Digital | DSG | bar: Abr; Ago; Dic
|  |  | DSG 1.13.04 | Supervisión de Bases Operativas para identificar riesgos | [12 empty] | 6 | Reporte |  | DSG | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
|  |  | DSG 1.13.05 | Capacitación semestral del personal en temas de seguridad. | [12 empty] | 2 | Agenda | Listado de Participantes | DSG | bar: Ene; Sep
|  |  | DSG 1.13.06 | Instalación de dispositivo de Seguridad electrónica en sede central. | [12 empty] | 1 | Informe |  | DSG | bar: Ene
Sistema_de_información_y_comunicación_tecnológica_desarrollado | Documento Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación gestionadas y aplicadas. | 5 | TIC 1.14.01 | Elaboración de Políticas TIC sobre: Seguridad de la información, Uso de la Mesa de Ayuda, Desarrollo Implementación y Mantenimiento d Software y, Uso del Correo Institucional | [12 empty] | 4 | Registro Digital | Disposición | TIC | bar: Feb to Mar; Jun; Sep
|  |  | TIC 1.14.02 | Elaboración de Instructivos sobre el uso de: Servicios TICs, Herramientas de Colaboración, Correo Electrónico Institucional e Intranet. | [12 empty] | 4 | Manual |  | TIC | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | TIC 1.14.03 | Elaboración de Procedimientos sobre: Desarrollo y mantenimiento de software, Adquisición de software, Gestión de Usuarios y Backup | [12 empty] | 4 | Procedimiento |  | TIC | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | TIC 1.14.04 | Inclusión de la DAEH al SisTICGE | [12 empty] | 1 | Disposición |  | TIC | bar: Mar
| Plan de desarrollo de aplicaciones y servicios implementado. | 80% | TIC 1.14.05 | Implementación del SISMED 9-1-1 en 4 regiones | [12 empty] | 4 | Informe |  | TIC | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | TIC 1.14.06 | Capacitaciones del personal asistencial en el SISMED 9-1-1 en las 4 regiones donde ha sido implementado | [12 empty] | 4 | Listado de Participantes |  | TIC | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
|  |  | TIC 1.14.07 | Portal WEB Actualizado según la NORTIC A2: 2021 y la Estrategia Nacional de IA | [12 empty] | 1 | Informe | Hoja de Supervisión | TIC | bar: Jun
|  |  | TIC 1.14.08 | Capacitación del Personal Administrativo de la SEDE y 4 dependencias en el Uso de las TIC | [12 empty] | 5 | Listado de Participantes |  | TIC | bar: Mar; May to Jun; Sep to Oct
|  |  | TIC 1.14.09 | Desarrollo e Implementación de la Intranet Institucional | [12 empty] | 1 | Informe |  | TIC | bar: Jun
|  |  | TIC 1.14.10 | Desarrollo de Tablero de Análisis de Datos del SISMED 9-1-1 | [12 empty] | 1 | Informe | Manual | TIC | bar: Jun
|  |  | TIC 1.14.11 | Tablero de Power BI Implementado | [12 empty] | 2 | Informe |  | TIC | bar: Jun; Oct
Fortalecimiento_de_la_Transparencia_Institucional | Porcentaje de cumplimiento la implementación gestión de transparencia conforme a la ley 200-04 | 80% | OAI 1.15.01 | Recibir y dar trámite a las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias a través del 311 | [12 empty] | 4 | Informe | Base de Datos | OAI | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | OAI 1.15.02 | Alimentar el Portal de Transparencia Institucional | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  | OAI | bar: Ene to Dic
|  |  | OAI 1.15.03 | Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. | [12 empty] | 4 | Informe | Registro Digital | OAI | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | OAI 1.15.04 | Desarrollar y formalizar la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) | [12 empty] | 12 | Fotos | Registro Digital | OAI | bar: Ene to Dic
|  |  | OAI 1.15.05 | Crear el Portal de datos abiertos | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  | OAI | bar: Ene to Dic
|  |  | OAI 1.15.06 | Monitoreo al portal de transparencia institucional. | [12 empty] | 12 | Informe |  | OAI | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la gestión institucional, planificación, monitoreo y evaluación. | Manuales y procedimientos para la gestión institucional de la planificación elaborados | 6 | DPD 1.16.01 | Elaborar, propuesta del Manual de Gestión de Riesgos Institucional, que contemple la metodología, y las políticas y procedimientos para la identificación y valoración de los riesgos que puedan impactar el alcance de los objetivos institucionales. | [12 empty] | 1 | Manual |  | DPD | bar: Abr
|  |  | DPD 1.16.02 | Monitorear y realizar seguimiento con frecuencia trimestral a la matriz de los riesgos identificados, relacionados con los objetivos del plan operativo anual, procesos y procedimientos del departamento, conforme a lo establecido en el Manual de Gestión Riesgos Institucional. | [12 empty] | 4 | Informe | Otros | DPD | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  | DPD 1.16.03 | Elaborar propuesta Carta Compromiso al Ciudadano, conforme a los lineamientos del Ministerio de Administración Pública. | [12 empty] | 1 | Otros |  | DPD | bar: Feb
|  |  | DPD 1.16.04 | Elaborar la Memoria Anual Institucional y memorias de gestión | [12 empty] | 2 | Informe | Plataforma SAMI | DPD | bar: Jun; Dic
|  |  | DPD 1.16.05 | Elaboración de las políticas y procedimientos que permitan la correcta implementación y efectividad del Sistema de Control Interno de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. | [12 empty] | 1 | Procedimiento | Registro digital | DPD | bar: Feb
|  |  | DPD 1.16.06 | Validar y cargar en el Sistema Índice de Control Interno de la Contraloría General de la República, las informaciones de su ámbito, requeridas para el cumplimiento de los indicadores y subindicadores del mismo. | [12 empty] | 1 | Registro digital |  | DPD | bar: Dic
| Documentos planes institucionales | 4 | DPD 1.16.07 | Taller análisis FODA institucional | [12 empty] | 1 | Lista de participantes |  | DPD | bar: Mar
|  |  | DPD 1.16.08 | Documento de formulación Plan Estratégico Institucional | [12 empty] | 1 | Documento |  | DPD | bar: May
|  |  | DPD 1.16.09 | Ejecución del plan de innovación institucional en promoción de la mejora continua | [12 empty] | 1 | Documento |  | DPD | bar: Jul
|  |  | DPD 1.16.10 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 | [12 empty] | 1 | Documento |  | DPD | bar: Ago
|  |  | DPD 1.16.11 | Talleres de capacitación POA 2025 | [12 empty] | 2 | Listado de participantes | Agenda | DPD | bar: Jun to Jul
|  |  | DPD 1.16.12 | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la DAEH 2025 | [12 empty] | 1 | Documento |  | DPD | bar: Ago
| Porcentaje de cumplimiento general del POA | 90% | DPD 1.16.13 | Reporte y seguimiento del Indicador de Gestión Presupuestaria del programa 14 | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DPD | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  | DPD 1.16.14 | Informes de monitoreo al plan operativo anual | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DPD | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  | DPD 1.16.15 | Evaluación Medio Término del POA 2024 | [12 empty] | 1 | Informe |  | DPD | bar: Jul
|  |  | DPD 1.16.16 | Informe de cierre de metas físicas y financieras del programa 14 | [12 empty] | 1 | Carga sigef |  | DPD | bar: Dic
|  |  | DPD 1.16.17 | Preparar propuestas de revisión y dar seguimiento a los proyectos de modernización, adecuación y actualización de la estructura organizativa. | [12 empty] | 1 | Informe |  | DPD | bar: May
Fortalecimiento implementación modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | Plan de calidad institucional elaborado | 1 | DPD 1.17.01 | Reuniones de coordinación para la elaboración del plan de calidad | [12 empty] | 2 | Informe |  | DCG | bar: Ene to Feb
|  |  | DPD 1.17.02 | Elaboración y socialización del plan de calidad | [12 empty] | 1 | Documento |  | DCG | bar: Mar
|  |  | DPD 1.17.03 | Mesa técnica para la elaboración, actualización y/o revisión de los manuales y procedimientos de Emergencias Medicas | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta | DCG | bar: Feb; May; Ago
|  |  | DPD 1.17.04 | Informe de avances implementación NOBACI | [12 empty] | 4 | Reporte |  | DCG | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | DPD 1.17.05 | Mesa de trabajo para la elaboración de los documentos estandarizados | [12 empty] | 4 | Listado de participación |  | DCG | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Sistemas de gestión de calidad para la estandarización y documentación de las herramientas de calidad diseñado | 1 | DPD 1.17.06 | Capacitación para el uso de los documentos estandarizados y herramientas de aplicación | [12 empty] | 2 | Listado de participantes |  | DCG | bar: Mar; Ago
|  |  | DPD 1.17.07 | Reunión de coordinación para formar el comité de calidad | [12 empty] | 1 | Lista de participantes |  | DCG | bar: Feb
|  |  | DPD 1.17.08 | realización de benchmarking de la calidad | [12 empty] | 1 | lista de participantes |  | DCG | bar: Nov
| Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios ofertados | 95% | DPD 1.17.09 | Diseño de herramienta de aplicación encuesta de satisfacción. | [12 empty] | 1 | Documento |  | DCG | bar: May
|  |  | DPD 1.17.10 | Implementación de encuestas de satisfacción con los servicios internos | [12 empty] | 2 | reporte |  | DCG | bar: Jun; Dic
| Porcentaje cumplimiento general indicadores SISMAP | 90% | DPD 1.17.11 | Elaboración plan de implementación a los subindicadores SISMAP | [12 empty] | 1 | portal |  | DCG | bar: Feb
|  |  | DPD 1.17.12 | Elaboración e implementación autoevaluación CAF | [12 empty] | 1 | reportes |  | DCG | bar: May
|  |  | DPD 1.17.13 | Elaboración y llenado matriz de indicadores gubernamentales | [12 empty] | 6 | Informe |  | DCG | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
|  |  | DPD 1.17.14 | Elaboración de informes de monitoreo a los indicadores gubernamentales | [12 empty] | 3 | Reporte |  | DCG | bar: Abr; Jul; Oct
[5 empty] | 48 | 54 | 73 | 57 | 50 | 78 | 53 | 51 | 72 | 52 | 42 | 61 | 691

## PPGR4
| MATRIZ | [6 empty] | Código: DPD-MT-001
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [6 empty] | F. de emisión: diciembre 2023
Versión: 00
Identificación de Insumos/Actividades
Año: | 2024
Actividad | Total de Actividades | Insumos | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad de Insumos | Precio Unitario (RD$) | Valor Total (RD$) | Código Presupuestario | Fuente de Financiamiento
DGE 1.1.01 | 12 | Vehículos de motor | Ambulancias | Unidades | 250 | 5500000 | 1375000000 | 2.6.4.1 | Anticipo Financiero
DGE 1.1.02 | 1 |  | Camionetas | Unidades | 90 | 1500000 | 135000000 | 2.6.4.1 | Anticipo Financiero
DCG 1.1.03 | 4 |  | Camión Tipo Grúa | Unidades | 4 | 9000000 | 36000000 | 2.6.4.2 | Anticipo Financiero
DCG 1.1.04 | 4 |  | Camión taller móvil | Unidades | 4 | 5636700 | 22546800 | 2.6.4.2 | Anticipo Financiero
DCG 1.1.05 | 4 |  | Motocicletas | Unidades | 450 | 244942.88 | 110224296 | 2.6.4.8 | Anticipo Financiero
DCG 1.1.06 | 4 | Equipo para servicios de transporte | Elevadores de vehículos (pino) | Unidades | 6 | 328705 | 1972230 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.2.01 | 4 |  | Escáner para vehículos | Unidades | 10 | 1200 | 12000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.2.02 | 4 |  | Maquina rectificadora de discos para vehículos | Unidad | 1 | 425000 | 425000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.2.03 | 12 |  | Gatos hidráulicos para vehículos | Unidades | 50 | 8000 | 400000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.2.04 | 1 |  | Torres para vehículos | Unidades | 64 | 2605 | 166720 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.2.05 | 4 |  | Pistolas de impactos eléctricas para vehículos | Unidades | 10 | 12800 | 128000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
DGE 1.3.01 | 4 |  | Cajas de herramientas | Unidades | 40 | 5000 | 200000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.01 | 4 |  | Taladros eléctricos | Unidades | 15 | 8450 | 126750 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.02 | 3 |  | Pulidoras | Unidades | 5 | 15295 | 76475 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.03 | 2 |  | Puntas de pruebas | Unidades | 50 | 300 | 15000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.04 | 1 |  | Voltímetro (análogo y digital) | Unidades | 15 | 4500 | 67500 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.05 | 1 |  | jumper arrancador | Unidades | 10 | 7500 | 75000 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.06 | 3 |  | Manguera de alta presión para gomera | Rollos | 5 | 3194.04 | 15970.2 | 2.2.4 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.07 | 2 |  | Neumáticos para ambulancias | Unidades | 10524 | 18000 | 189432000 | 2.3.5.3 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.08 | 3 |  | Neumáticos para vehículos operativos | Unidades | 1500 | 15000 | 22500000 | 2.3.5.3 | Anticipo Financiero
GRD 1.4.09 | 1 |  | Neumáticos para motocicletas | Unidades | 1450 | 10000 | 14500000 | 2.3.5.3 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.01 | 1 |  | Tubos para neumáticos de motocicletas | Unidades | 1900 | 600 | 1140000 | 2.3.5.3 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.02 | 2 |  | Neumáticos para camiones | Unidades | 200 | 25000 | 5000000 | 2.3.5.3 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.03 | 6 |  | Aceite para motor (mantenimiento de vehículos) | Tanque | 300 | 60170 | 18051000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.04 | 3 |  | Filtros de aceite para vehículos | Unidades | 4000 | 1800 | 7200000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.05 | 3 |  | Filtros de aire de motor | Unidades | 2000 | 2300 | 4600000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.06 | 4 |  | Filtros de gasoil para vehículos | Unidades | 1500 | 1200 | 1800000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.07 | 4 |  | Filtros de cabina | Unidades | 2000 | 700 | 1400000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.08 | 2 |  | Bandas de frenos para vehículos | Juegos | 5000 | 4130 | 20650000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.09 | 3 |  | Coolant para vehículos | Galones | 1000 | 1950 | 1950000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.10 | 5 |  | Grasa liquida | Galones | 150 | 700 | 105000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.11 | 2 |  | Grasa pesada | Unidades | 300 | 6800 | 2040000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
GRD 1.5.12 | 2 |  | Aceite hidráulico | Unidades | 5000 | 450 | 2250000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.01 | 1 |  | Bombillos para vehículos | Unidades | 10000 | 3295 | 32950000 | 2.3.9.6 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.02 | 1 |  | Bujías para vehículos | Unidades | 320 | 1100 | 352000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.03 | 4 |  | Escobillas limpia cristales | Juegos | 1500 | 650 | 975000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.04 | 50 |  | Fusibles | Unidades | 1000 | 200 | 200000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.05 | 3 |  | Cinta adhesiva (tape eléctrico negro) | Unidades | 200 | 413 | 82600 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.06 | 1 |  | Remachadoras | Unidades | 10 | 3000 | 30000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Barrenas (mechas) | Unidades | 100 | 110 | 11000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Uretano (silicón) | Unidades | 2300 | 381.36 | 877128 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Tornillos (diferentes modelos) | Unidades | 10000 | 15 | 150000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.07 | 1 |  | Kits de sirena (pito, modulo y centella) | Unidades | 100 | 23600 | 2360000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.08 | 1 |  | Módulos y pito | Unidades | 150 | 89600 | 13440000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Inversores para ambulancias | Unidades | 150 | 18278.2 | 2741730 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.09 | 9 |  | Controles master | Unidades | 100 | 5600 | 560000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.10 | 9 |  | Centellas traseras | Unidades | 100 | 8700 | 870000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Centralita electrónica | Unidades | 75 | 1331.63 | 99872.25 | 2.3.9.6 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.11 | 3 |  | Pantalla control master | Unidades | 75 | 33600 | 2520000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.12 | 1 |  | Cajas de tono de sirenas | Unidades | 50 | 8500 | 425000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.13 | 2 |  | Maquinas de soldaduras | Unidades | 3 | 22264.79 | 66794.37 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Discos (pulir y corte) | Unidades | 150 | 560.5 | 84075 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Cemento para tapado de neumáticos | Unidades | 20 | 275 | 5500 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Parches para tapado de neumáticos | Unidades | 10000 | 25 | 250000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Válvulas para neumáticos | Unidades | 5000 | 70.86 | 354300 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.14 | 1 |  | Aceite para compresor de aire acondicionado de vehículos | Galones | 15 | 4985.5 | 74782.5 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Correas para vehículos | Unidades | 10000 | 8000 | 80000000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Evaporadores, condensadores y válvulas de acondicionador de aire de vehículos | Unidades | 1500 | 11210 | 16815000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.15 | 1 |  | Prensa de manguera hidráulica | Unidades | 2 | 25969 | 51938 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.16 | 1 |  | Bomba de vacío de aire acondicionado | Unidades | 2 | 30000 | 60000 | 2.6.5.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Tuercas y espárragos para vehículos | Unidades | 1000 | 115 | 115000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Latas de gas para vehículos | Cajas | 210 | 1740.5 | 365505 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.17 | 1 |  | Manguera para combustible de vehículos | Pies | 500 | 1062 | 531000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Aceite para motocicletas (URIS) | Tanque | 8 | 7000 | 56000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Liquido de frenos para vehículos | Unidades | 6800 | 4153.6 | 28244480 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.18 | 4 |  | Baterías para ambulancias | Unidades | 3950 | 20500 | 80975000 | 2.3.9.6 | Anticipo Financiero
|  |  | Abrazaderas para vehículos | Unidades | 1000 | 75 | 75000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Baterías para motocicletas (URI) | Unidades | 600 | 10000 | 6000000 | 2.3.9.6 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.19 | 5 |  | Espejos retrovisores para vehículos | Unidades | 500 | 4800 | 2400000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Desgrasante | Galones | 500 | 450 | 225000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Cincho ((TIE WRAP) | Unidades | 10000 | 5 | 50000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.20 | 4 |  | Cable de velocímetro de motocicleta | Unidades | 300 | 1162.51 | 348753 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.21 | 2 |  | Cable de cloche | Unidades | 300 | 425 | 127500 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.22 | 12 |  | Catalinas para motocicletas (grandes y pequeñas) | Juegos | 600 | 800 | 480000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Manecillas para motocicletas (derechas e izquierdas) | Unidades | 600 | 610 | 366000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Bandas de frenos para motocicletas | Juegos | 1200 | 1850 | 2220000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Bujías para motocicletas | Unidades | 500 | 425 | 212500 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
|  |  | Espejos retrovisores para motocicletas | Juegos | 1500 | 1800 | 2700000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.23 | 12 |  | Cadenas para motocicletas | Unidades | 600 | 2230.38 | 1338228 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.24 | 1 |  | Silicon para vehículos | Unidades | 200 | 300 | 60000 | 2.3.9.8 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.25 | 2 | Suministros de limpieza | Cloro liquido | Galón | 2727 | 159 | 433593 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Bióxido de cloro | Tabletas | 1152 | 170 | 195840 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Bióxido de cloro | Sobres | 4464 | 300 | 1339200 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.26 | 3 |  | Detergente en polvo | 100 libras | 273 | 3049.82 | 832600.86 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Toallas/lanilla | Unidad | 21816 | 82.84 | 1807237.44 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Atomizadores plásticos | Litro | 545 | 65 | 35425 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.27 | 12 |  | Desinfectante bactericida en spray | Botella 750 ml | 545 | 850 | 463250 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.28 | 12 |  | Escoba para limpieza | Unidad | 1091 | 149.76 | 163388.16 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Suape para limpieza | Unidad | 1091 | 149.76 | 163388.16 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Glutaraldehído 2% solución | Galón | 288 | 708.4 | 204019.2 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Ambientador | Unidad | 1091 | 109.74 | 119726.34 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Servilletas | Fardos 1000ud | 218 | 220 | 47960 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.29 | 2 |  | Papel toalla | Fardos de 12ud | 218 | 1100 | 239800 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.30 | 1 |  | Brillo verde | Paquete | 873 | 100 | 87300 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Clorhexidina liquido/jabón | Galón | 2727 | 1830.4 | 4991500.8 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Aspiradora para vehículo | Unidad | 32 | 5500 | 176000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.31 | 12 |  | Ambientador en spray+b307 | Unidad | 400 | 295 | 118000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Papel de baño higiénico | Fardos 48 Ud. | 400 | 1300 | 520000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Desinfectante con olor | Unidad | 654 | 225 | 147150 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Recogedor de basura con palo | Unidad | 288 | 200 | 57600 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Escobilla para limpiar baños | Unidad | 432 | 150 | 64800 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DRH 1.6.32 | 3 |  | Wipes o toallitas desinfectantes | Bote | 545 | 800 | 436000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.01 | 1 |  | Fumigadora manual | Unidad | 720 | 385.18 | 277329.6 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Abrillantador de gomas | Unidad | 200 | 4239.98 | 847996 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Papel industrial | Fardos de 12/1 | 600 | 1700 | 1020000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Desgrasante | Unidad | 400 | 350 | 140000 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Fundas negras de 55 galones | Fardos 100 Ud. | 327 | 880 | 287760 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Fundas negras de 35 galones | Fardos 100 Ud. | 327 | 690.68 | 225852.36 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Fundas rojas de 35 galones | Fardos 100 Ud. | 327 | 1357 | 443739 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.02 | 1 |  | Jabón líquido de cuaba | Unidad | 436 | 198 | 86328 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Jabón para lavar vehículos | Unidad | 545 | 1278.64 | 696858.8 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  | Suministros de oficina | Calculadora | Unidad | 450 | 1278.64 | 575388 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.03 | 1 |  | Carpeta con Pinza | Unidad | 200 | 2490.48 | 498096 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.04 | 1 |  | Carpetas # 1 | Unidad | 200 | 350 | 70000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.05 | 1 |  | Carpetas # 2 | Unidad | 200 | 93.22 | 18644 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.06 | 1 |  | Carpetas # 3 | Unidad | 200 | 140.13 | 28026 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.07 | 3 |  | Carpetas # 4 | Unidad | 200 | 194.4 | 38880 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.08 | 10 |  | Carpetas # 5 | Unidad | 200 | 334.83 | 66966 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.09 | 10 |  | Chinches cabeza plástica 100/1 de colores | Cajitas | 250 | 474.36 | 118590 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Cinta Adhesiva Transparente (Ancho) | Unidad | 500 | 100 | 50000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Cinta Transparente para Dispensador | Unidad | 500 | 28 | 14000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Clips de Billetero Mediano | Caja | 215 | 38 | 8170 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Clips de Billetero pequeño | Caja | 215 | 128 | 27520 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Dispensador de Lápiz | Unidad | 100 | 45 | 4500 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Felpas Azules | Cajas de 12 | 300 | 1680 | 504000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Felpas Negras | Cajas de 12 | 300 | 10.25 | 3075 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Felpas Rojas | Cajas de 12 | 300 | 10.25 | 3075 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Folder 8 ½ x 11 | Caja de 100 | 500 | 15.78 | 7890 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Gomitas | Cajas 100/1 | 200 | 450 | 90000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Grapadora | Unidad | 300 | 350 | 105000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Grapadora de Tres Hoyos | Unidad | 150 | 368.09 | 55213.5 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Lapiceros Azul Cajas | Cajas de 12 | 600 | 450 | 270000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Lapiceros Rojos | Cajas de 12 | 200 | 150 | 30000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Libretas Rayadas con Espirales | Docena | 700 | 150 | 105000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Libretas Rayadas 8 1/2x11 | Docena | 700 | 40.6 | 28420 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Libretas Rayadas Pequeñas 5X8 | Docena | 150 | 170 | 25500 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Libro Récord de 300 | Unidad | 240 | 100 | 24000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Libro Récord de 500 | Unidad | 300 | 400 | 120000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Corrector Liquido tipo lápiz | Unidad | 500 | 500 | 250000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Marcadores de Color, Rojo y Verde | Cajas | 165 | 70 | 11550 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.10 | 4 |  | Marcadores para Pizarras Blancas | Unidad | 350 | 155 | 54250 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.11 | 12 |  | Murales | Unidad | 100 | 416.67 | 41667 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.12 | 2 |  | Papel de Maquina Sumadora | Unidad | 550 | 1975 | 1086250 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.13 | 4 |  | Paper Clips Grande | Caja 100x1 | 125 | 52 | 6500 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Paper Clips Pequeños | Caja 100x1 | 125 | 50 | 6250 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Pegamentos liquido Blanco | Unidad | 100 | 40 | 4000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Pizarras Blancas | Unidad | 592 | 130 | 76960 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Plásticos Separadores de Hoja de Varias Perforaciones 8 ½ x 11 | Paquete de 50 Unidades | 250 | 1380.4 | 345100 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Porta Clips | Caja | 250 | 200 | 50000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Post It Pequeños, Mediano, Grande | Paquetes | 500 | 80 | 40000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Reglas | Unidad | 175 | 250 | 43750 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Resaltadores Rosados, Verde, Limón y Magenta | Caja | 500 | 50 | 25000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Resma de Papel 8 ½ x 11 de (500 und) | Resmas | 2000 | 783 | 1566000 | 2.3.3.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Resma de Papel 8 ½ x 13 | Resma | 250 | 380 | 95000 | 2.3.3.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.14 | 1 |  | Resma de Papel 8 ½ x 14 | Resmas | 500 | 415 | 207500 | 2.3.3.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.15 | 1 |  | Sacapuntas Eléctricos | Unidad | 100 | 450 | 45000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.16 | 1 |  | Tijera | Unidad | 500 | 1900 | 950000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Toallitas de Limpiezas | Paquetes | 300 | 75 | 22500 | 2.3.9.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Tóner 55-A | Unidad | 230 | 360 | 82800 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Tóner 83ª | Unidad | 230 | 2360 | 542800 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Zafacones para oficina | Unidad | 200 | 2874.65 | 574930 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Papel de hilo 8 1/2 x 11 Blanco | Resma | 50 | 560.5 | 28025 | 2.3.3.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Papel de hilo 8 1/2 x 11 Crema | Resma | 50 | 1195 | 59750 | 2.3.3.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Sobre manila 9 x 12 | Paquete | 100 | 1770 | 177000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Grapas Estándar | Caja | 300 | 300 | 90000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Refrigerio | Unidad | 5000 | 97.8 | 489000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Pizarrones Blancos | Unidad | 75 | 370 | 27750 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | Azucar blanca | paquete de 5 libras | 1000 | 1450 | 1450000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Suministros de oficina | Vasos Para Café | Paquete de 100 | 400 | 105 | 42000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Bebidas | Café | Paquete (1lb) | 2000 | 275 | 550000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Té Frío (Ice Tea) | Unidad | 500 | 600 | 300000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Suministros de oficina | Vasos desechables | Paquete de 100 | 1000 | 210 | 210000 | 2.2.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Cajas de lápiz | Caja | 750 | 175 | 131250 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | Trituradora de papel | Unidad | 26 | 12000 | 312000 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Escritorio Modular para Encargados | Unidad | 22 | 12515 | 275330 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Escritorio Modular | Unidad | 76 | 8995 | 683620 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Sillón Ejecutivo | Unidad | 100 | 6600 | 660000 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Silla Técnica con Soporte Lumbar | Unidad | 138 | 8350 | 1152300 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Silla De Visita con Soporte Lumbar 04 Personas | Unidad | 44 | 8900 | 391600 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Archivo de 02 Gavetas | Unidad | 118 | 5500 | 649000 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Archivo de 04 Gavetas | Unidad | 56 | 7200 | 403200 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Estantería Metálica | Unidad | 27 | 9600 | 259200 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
|  |  | Caunter De Recepción | Unidad | 8 | 12950 | 103600 | 2.6.1.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.17 | 1 |  | Mesas Plásticas | Unidad | 57 | 5900 | 336300 | 2.6.1.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.18 | 1 |  | Sillas Plásticas | Unidad | 340 | 1700 | 578000 | 2.6.1.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.19 | 1 |  | Sofás Reclinables | Unidad | 51 | 15200 | 775200 | 2.6.1.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.20 | 1 |  | Tablas de Apoyo (Madera) | Unidad | 22 | 198.24 | 4361.28 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Sacagrapas | Unidad | 6 | 14.75 | 88.5 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Archivo Acordeón | Unidad | 22 | 200.6 | 4413.2 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Máquina de Encuadernación | Unidad | 5 | 3888.4 | 19442 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  |  | Hojas Transparentes para Carpetas | Paquete De 100 | 100 | 1385.38 | 138538 | 2.3.9.2 | Anticipo Financiero
|  | Protección contra incendios | Mantenimiento Y Recarga de Extintor ABC de 50 Libras. | 50 Libras | 1 | 3500 | 3500 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.21 | 12 |  | Mantenimiento Y Recarga de Extintor ABC de 20 Libras. | 20 Libras | 2 | 944 | 1888 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
|  |  | Mantenimiento Y Recarga de Extintor ABC de 10 Libras. | 10 Libras | 165 | 472 | 77880 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
|  |  | Mantenimiento Y Recarga de Extintor ABC de 5 Libras. | 5 Libras | 125 | 354 | 44250 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
|  |  | Mantenimiento Y Recarga de Extintor Co2 de 5 Libras | 5 Libras | 2 | 350 | 700 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.22 | 12 |  | Mantenimiento Y Recarga de Extintor Co2 de 10 Libras | 10 Libras | 270 | 700 | 189000 | 2.2.7.2.99 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.23 | 12 | Muebles de alojamiento | Camarotes con sus colchones | Unidad | 100 | 10000 | 1000000 | 2.6.1.2 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.24 | 12 | Aparatos electrodomésticos | Bebederos | Unidad | 58 | 4000 | 232000 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.25 | 4 |  | Cafetera Eléctrica | Unidad | 36 | 13500 | 486000 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.26 | 1 |  | Microondas Industrial | Unidad | 36 | 29000 | 1044000 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.27 | 1 |  | Nevera | Unidad | 34 | 37995 | 1291830 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.28 |  |  | Televisión Smart | Unidad | 28 | 44395 | 1243060 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.29 | 1 |  | Aires Acondicionados | Unidad | 50 | 6395.5 | 319775 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.30 | 4 |  | Abanicos de Techo | Unidad | 100 | 6395.5 | 639550 | 2.6.1.4 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.31 | 0 | Utensilios de cocina domésticos | Termo para café de 2.5 litros en acero inoxidable | Unidad | 5 | 5000 | 25000 | 2.3.9 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.32 | 2 | Dispositivos de comunicaciones y accesorios | Cámara a7 III sin espejo y con lentes intercambiables, con lente óptica de 1.10 a 2.75 pulgadas | Unidad | 1 | 89600 | 89600 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.33 | 2 |  | Cámara D850 FX-formato Digital SLR | Unidad | 1 | 268408 | 268408 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.34 | 2 |  | Luz led regulable Neewer | Unidad | 1 | 15000 | 15000 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.7.35 | 2 |  | Estabilizador de cámara | Unidad | 2 | 30000 | 60000 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.8.01 | 1 |  | Estabilizador para teléfono inteligente | Unidad | 1 | 28000 | 28000 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.8.02 | 1 |  | Sistema de micrófono compacto inalámbrico | Unidad | 1 | 48000 | 48000 | 2.6.2.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.8.03 | 1 | 1510 - Combustibles | Tickets de Combustibles, en denominaciones de 1.000 | Unidad | 48000 | 1000 | 48000000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.8.04 | 1 |  | Tickets de Combustibles, en denominaciones de 500 | Unidad | 42000 | 500 | 21000000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DAF 1.8.05 | 4 |  | Tickets de Combustibles, en denominaciones de 200 | Unidad | 30000 | 200 | 6000000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.01 | 4 |  | Gasoil a granel | Galones | 120000 | 221.6 | 26592000 | 2.3.7.1 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.02 | 4 | 5510 - Medios impresos | Rotulación de Unidades | Unidad | 415 | 26000 | 10790000 | 2.2.2.2 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.03 | 4 | 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Ambulancias | Servicio | 1 | 60000000 | 60000000 | 2.2.7.2.06 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.04 | 4 | 7814 - Operaciones de transporte | Seguro para Ambulancias | Servicio | 514 | 116000 | 59624000 | 2.2.6 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.05 | 3 |  | Seguro para Motores | Servicio | 325 | 3000 | 975000 | 2.2.6 | Anticipo Financiero
DJR 1.9.06 | 4 |  | Seguro para Camionetas | Servicio | 57 | 13000 | 741000 | 2.2.6 | Anticipo Financiero
FIS 1.10.01 | 12 |  | Seguro para Furgonetas | Servicio | 33 | 13000 | 429000 | 2.2.6 | Anticipo Financiero
FIS 1.10.02 | 2 | 4217 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | Suministro de Oxigeno para Tanques Medianos | 14.5 libras | 10000 | 611 | 6110000 | 2.2.7.2.04 | Anticipo Financiero
CER 1.11.01 | 8 |  | Suministro de Oxigeno para Tanques Pequeños | 3 libras | 8400 | 225 | 1890000 | 2.2.7.2.04 | Anticipo Financiero
CER 1.11.02 | 1 |  | Suministro de Oxigeno para Tanques Grandes | 16 libras | 8400 | 670 | 5628000 | 2.2.7.2.04 | Anticipo Financiero
CER 1.11.03 | 1 | 5311 - Calzado | Botas | Par | 6000 | 6900 | 41400000 | 2.3.2.4 | Anticipo Financiero
CER 1.11.04 | 4 | 5310 - Ropa | Gorras | Unidad | 5000 | 550 | 2750000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
CER 1.11.05 | 4 |  | Polo Shirts | Unidad | 13000 | 1416 | 18408000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
CER 1.11.06 | 2 |  | Pantalones | Unidad | 13000 | 2500 | 32500000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
CER 1.11.07 | 1 |  | Camisas Tipo Columbia | Unidad | 1000 | 1300 | 1300000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
CER 1.11.08 | 1 | 1116 - Tejidos y materiales de cuero | Correa | Unidad | 6000 | 900 | 5400000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
RPU 1.12.01 | 4 | 4217 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | Cascos | Unidad | 945 | 6000 | 5670000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
RPU 1.12.02 | 1 | 5310 - Ropa | Chaquetas | Unidad | 3400 | 2300 | 7820000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
RPU 1.12.03 | 12 |  | Boinas | Unidad | 3400 | 400 | 1360000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
RPU 1.12.04 | 12 |  | Sueras | Unidad | 3400 | 800 | 2720000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.01 | 12 |  | Capas Impermeables | Unidad | 3400 | 3500 | 11900000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.02 | 2 | 1116 - Tejidos y materiales de cuero | Cangurera | Unidad | 3400 | 450 | 1530000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.03 | 3 | 4217 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | Chaleco Reflectivos | Unidad | 3400 | 700 | 2380000 | 2.3.2.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.04 | 6 |  | Coderas | Unidad | 945 | 1300 | 1228500 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.05 | 2 |  | Rodilleras | Unidad | 945 | 1450 | 1370250 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DSG 1.13.06 | 1 |  | Gafas para Bioseguridad | Unidad | 3400 | 250 | 850000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.01 | 4 |  | Faja de Seguridad | Unidad | 3400 | 1900 | 6460000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.02 | 4 | 7610 - Servicios de descontaminación | Servicios de Fumigación (Sede Central y CRUEs) | Servicio | 1 | 3365856 | 3365856 | 2.2.8.5.01 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.03 | 4 | 9011 - Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros | Audiovisuales, Decoración, Montaje, Alojamientos y Desmontaje de Eventos | Unidad | 10 | 352494.36 | 3524943.6 | 2.2.8.6 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.04 | 1 | 5019 - Alimentos preparados y conservados | Servicios de Refrigerio y Almuerzo Tipo Buffet | Unidad | 40 | 90572.87 | 3622914.8 | 2.2.8.6 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.05 | 4 | 4217 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | Reparación y Mantenimiento de Equipos Biomédicos | Servicio | 1 | 10000000 | 10000000 | 2.2.8.6 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.06 | 4 | 5510 - Medios impresos | Impresión de FRAE de Emergencias Extrahospitalarias | Docena | 3000 | 1000 | 3000000 | 2.2.2 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.07 | 1 | 4217 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | Arnés Tipo Araña | Unidad | 136 | 6018 | 818448 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.08 | 5 |  | Bajante De Suero | Unidad | 800 | 31 | 24800 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.09 | 1 |  | Bisturí Con Mango | Unidad | 400 | 22 | 8800 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.10 | 1 |  | Catéter Venoso Periférico (Corto) N.18 G | Unidad | 1500 | 34.64 | 51960 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
TIC 1.14.11 | 2 |  | Clamp Umbilical | Unidad | 700 | 6.49 | 4543 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.01 | 4 |  | Esfingomanómetro Adulto | Unidad | 800 | 6608 | 5286400 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.02 | 12 |  | Esfingomanómetro Neonatal | Unidad | 50 | 4130 | 206500 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.03 | 4 |  | Esfingomanómetro Pediátrico | Unidad | 50 | 4484 | 224200 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.04 | 12 |  | Estetoscopio Adulto | Unidad | 130 | 3422 | 444860 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.05 | 12 |  | Estetoscopio Pediátrico | Unidad | 50 | 2478 | 123900 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
OAI 1.15.06 | 12 |  | Gasa Precortada Estéril 4x4 Sobre | Unidad | 10000 | 5.9 | 59000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.01 | 1 |  | Jeringa Descartable 10 Ml | Unidad | 2500 | 7.15 | 17875 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.02 | 4 |  | Jeringa Descartable 20 Ml | Unidad | 2500 | 10.84 | 27100 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.03 | 1 |  | Jeringa Descartable 3 Ml | Unidad | 2500 | 4.65 | 11625 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.04 | 2 |  | Jeringa Descartable 5 Ml | Unidad | 2500 | 500.32 | 1250800 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.05 | 1 |  | Lanceta Descartable | Unidad | 7000 | 165 | 1155000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.06 | 1 |  | Lactato De Ringer 500 Ml | Unidad | 800 | 174.52 | 139616 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.07 | 1 |  | Lactato De Ringer 1000 Ml | Unidad | 800 | 295 | 236000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.08 | 1 |  | Dextrosa Al 5% 500 Ml | Unidad | 800 | 141.6 | 113280 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.09 | 1 |  | Dextrosa Al 5% 1000 Ml | Unidad | 800 | 194.7 | 155760 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.10 | 1 |  | Dextrosa Al 50% 20ml | Unidad | 800 | 130.39 | 104312 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.11 | 2 |  | Lubricante Gel | Unidad | 300 | 413 | 123900 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.12 | 1 |  | Manta Térmica | Unidad | 700 | 1888 | 1321600 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.13 | 4 |  | Mascarilla De Oxigeno Adulto Unidad Funda Estéril | Unidad | 1500 | 115 | 172500 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.14 | 4 |  | Mascarilla De Oxigeno Pediátrica Unidad Funda Estéril | Unidad | 800 | 47.2 | 37760 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.15 | 1 |  | Mascarilla De Oxigeno Con Bolsa De Reservorio Pediátrica | Unidad | 1200 | 944 | 1132800 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.16 | 1 |  | Mascarilla De Oxigeno Con Bolsa De Reservorio Adulto | Unidad | 1200 | 2050 | 2460000 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.16.17 | 1 |  | Mascarilla Para Resucitador Manual Pediátrico | Unidad | 400 | 3068 | 1227200 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.01 | 2 |  | Pila AA. | Unidad | 200 | 41.3 | 8260 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.02 | 1 |  | Pila AAA Para Glucómetro | Unidad | 200 | 53.1 | 10620 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.03 | 3 |  | Pila Tipo C Laringoscopio | Unidad | 200 | 171.1 | 34220 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.04 | 4 |  | Pila Tipo D | Unidad | 200 | 1121 | 224200 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.05 | 4 |  | Sabana Grande Desechable Movible 20/1 | Unidad | 700 | 1175 | 822500 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.06 | 2 |  | Termómetro De Mercurio | Unidad | 400 | 59 | 23600 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.07 | 1 |  | Tijeras De Trauma | Unidad | 50 | 395.01 | 19750.5 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.08 | 1 |  | Venda Elástica 4x5 Yd Rollo Funda | Unidad | 1600 | 47.2 | 75520 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.09 | 1 |  | Venda Elástica 6x5 Yd Rollo Funda | Unidad | 600 | 67.26 | 40356 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.10 | 2 |  | Oxímetro De Pulso Digital De Dedo | Unidad | 400 | 2242 | 896800 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.11 | 1 |  | Frasco De Tirillas Para Glucómetro, 50/1 | Unidad | 13000 | 1410.1 | 18331300 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.12 | 1 |  | Papel Kraft Marron 36´´ | Unidad | 350 | 3304 | 1156400 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.13 | 6 |  | Cinta Autoclave | Unidad | 6 | 460.2 | 2761.2 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
DPD 1.17.14 | 3 |  | Colchones Para Camillas | Unidad | 200 | 2832 | 566400 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero
|  |  | Autoclave Litros, Acero Inoxidable | Unidad | 3 | 24190 | 72570 | 2.3.9.3 | Anticipo Financiero

## BD
Productos | Servicios_de_atención_prehospitalaria | Servicios_de_traslado_interhospitalario | Lesionados_en_Accidentes_de_transito_reciben_servicio_de_atención_prehospitalaria | Preparación_y_Respuesta_a_Emergencias_de_Salud_Pública_y_Desastres_coordinadas | Programa_de_capacitación_desarrollado | Fortalecimiento_implementación_modelo _de_gestión_y monitoreo_de_la_Calidad_Institucional | Gestión_y_desarrollo_de_los_subsistemas_de_recursos_humanos | Gestión_técnica_administrativa | Gestión_documental_de_correspondencia_debidamente_tramitada | Gestión_asesoría_jurídica_e_interpretación_de_normativas | Operaciones_de_manejo_de_fondos_recepción_de_bienes_y_servicios_inspeccionadas_y_verificadas. | Mecanismo_de_respuesta_y_triaje_activado_mediante_la_gestión_y_coordinación_con_la_red_publica_de_salud | Fortalecimiento_de_la_comunicación_e_imagen_institucional | Mecanismos_y_estrategias_que_garantizan_la_seguridad_e_integridad_física_del_personal_y_mitiguen_los_riesgos_en_la_infraestructura_implementadas | Sistema_de_información_y_comunicación_tecnológica_desarrollado | Fortalecimiento_de_la gestión_institucional_planificación_monitoreo_y_evaluación.
Servicios_de_atención_prehospitalaria | Atenciones Prehospitalarias | Traslados sanitarios | Cantidad de pacientes atendidos en las unidades de emergencias con lesiones por accidentes de transito en las regiones priorizadas | Planes de respuesta ante Emergencias de Salud Publica y Desastres Naturales elaborados. | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación | Plan de calidad institucional elaborado | Plan de capacitación y desarrollo de los RRHH implementado | Plan de compras y contrataciones ejecutado | Documento de política y procedimiento del manejo de archivos y manejo de la documentación producida y recibida. | Porcentaje de solicitudes atendidas | Informes de conciliaciones y arqueos elaborados. | Porcentaje de unidades de ambulancias retenidas en centros de salud | Plan de comunicación realizados alineados a la estrategia institucional | Informes de investigaciones y hechos relevantes de riesgos a la seguridad e integridad física. | Documento Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación gestionadas y aplicadas. | Documentos planes institucionales elaborados
Servicios_de_traslado_interhospitalario |  |  |  | Numero de simulacros realizados |  | Sistemas de gestión de calidad para la estandarización y documentación de las herramientas de calidad implementado | Plan de fortalecimiento reclutamiento y selección | Informes de control de bienes aprobado |  |  |  | Mesas de coordinación interinstitucional creadas. |  |  | Plan de desarrollo de aplicaciones y servicios implementado. | Manuales y procedimientos para la gestión institucional de la planificación elaborados
Lesionados_en_Accidentes_de_transito_reciben_servicio_de_atención_prehospitalaria | [5 empty] | Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios ofertados | Porcentaje de colaboradores con acuerdos de desempeño elaborados | Informes de ejecución presupuestaria elaborados | [7 empty] | Porcentaje de cumplimiento general del POA
Preparación_y_Respuesta_a_Emergencias_de_Salud_Pública_y_Desastres_coordinadas | [5 empty] | Porcentaje cumplimiento general indicadores SISMAP Poder Ejecutivo | Plan de seguridad y salud ocupacional | Documento plan de infraestructura y mantenimiento elaborado
Programa_de_capacitación_desarrollado | [6 empty] | Porcentaje de homologación de cargos/nomina | Documento reporte de gestión de pago emitidos en plazos establecidos
Gestión_y_desarrollo_de_los_subsistemas_de_recursos_humanos
Gestión_técnica_administrativa
Gestión_documental_de_correspondencia_debidamente_tramitada
Gestión_asesoría_jurídica_e_interpretación_de_normativas
Operaciones_de_manejo_de_fondos_recepción_de_bienes_y_servicios_inspeccionadas_y_verificadas.
Mecanismo_de_respuesta_y_triaje_activado_mediante_la_gestión_y_coordinación_con_la_red_publica_de_salud
Fortalecimiento_de_la_comunicación_e_imagen_institucional
Mecanismos_y_estrategias_que_garantizan_la_seguridad_e_integridad_física_del_personal_y_mitiguen_los_riesgos_en_la_infraestructura_implementadas
Sistema_de_información_y_comunicación_tecnológica_desarrollado
Fortalecimiento_de_la gestión_institucional_planificación_monitoreo_y_evaluación.
Fortalecimiento_implementación_modelo _de_gestión_y monitoreo_de_la_Calidad_Institucional